## Sheet1
测试名称 | 非功能需求测试
提交日期 | 2020-05-15 |  | 测试人员 | 沈一聪
对应需求文档 | H-EasySpider-软件需求规格说明书v1.3.3 |  | 对应测试文档 | H-EasySpider-软件测试规格说明书v1.1
测试用例编号 | 测试用例名称 | 测试重点 | 测试输入 | 预期输出 | 实际输出 | 测试评估 | 改进意见 | 备注
NFT01 | 禁用JavaScript访问 | 测试前端网站在禁用JavaScript的特殊情况下，是否可以使用Easyspider的核心功能（以Chrome为例） | <‘张艺谋’，1> | 正常的爬取结果 | 网页无法跳转 | F | 放弃该需求
NFT02 | 浏览器兼容性 | 测试在多种不同的浏览器环境（Chrome、Edge、Firefox）下，EasySpider Web的页面元素是否依旧能够正确显示 | 无 | 页面元素显示正常，跳转无误 | 页面元素显示正常，跳转无误 | P | 无
NFT03 | 响应式设计 | 测试在多种不同的浏览器窗口拉伸比例下，网站中各个网页页面元素的显示以及交互的正确性 | 无 | 测试过程中，用户所见的页面元素不存在重叠、布局混乱的情况； | 无异常 | P | 无
NFT04 | 从提供模板创建新站点爬虫 | 测试EasySpider的后续业务拓展能力，是否可以为用户提供源源不断的新爬虫模板 | <‘张艺谋’，1> | 测试过程中涉及的各个测试用例都通过，无异常发生 | 无异常 | P | 无
NFT05 | 用户密码强度要求 | 测试EasySpider的用户账户密码是否达到安全性要求 | <123> <123456789> | 密码<123>无法通过 | 密码<123>无法通过 | P | 无
NFT06 | SQL注入攻击 | 测试EasySpider后端抵抗SQL注入攻击的能力 | <select * from test where id=1 and 1=1> <select * from test where name='admin' and 1=1 '> | 数据库数据没有外泄，内部也没有遭到破坏 | 数据库数据没有外泄，内部也没有遭到破坏 | P | 无
NFT07 | CSRF攻击 | 测试EasySpider后端抵抗CSRF攻击的能力 | <request> | 测试脚本得到无效的Response | 测试脚本得到无效的Response | P | 无
NFT08 | XSS攻击 | 测试EasySpider后端抵抗XSS攻击的能力 | <'<script src="http://xxx.js"></script>'> | 攻击未生效 | 攻击未生效 | P | 无
NFT09 | 页面访问加载时间 | 测试EasySpider的可访问性 | 无 | 访问正常 | 访问正常 | P | 无
NFT10 | 爬取具有反爬虫机制的站点 | 验证各种爬虫模板中的各类反爬虫手段切实有效 | <‘张艺谋’，1> | 目标网站数据爬取失败 | 目标网站数据爬取失败 | P | 无
NFT11 | 爬虫节点失效 | 验证在产品运行过程中，部分节点发生宕机的情况下，用户任务是否能够依旧平稳运行 | <‘张艺谋’，100> | 被关闭服务器上的任务被分配到别处节点，从用户角度来看爬虫任务不受影响 | 被关闭服务器上的任务被分配到别处节点，从用户角度来看爬虫任务不受影响 | P | 无