## Sheet1
任务 | 预计工时 | 开始时间 | 完成时间 | 执行者 | 具体工作 | 汇报工时 | 评分1 | 评分2 | 评分3 | 评分4 | 评分5 | 评分6 | 最终
第一周
项目调研 | 6 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 项目调研 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
选题会议 | 6 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 选题会议 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
项目初步熟悉 | 6 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 项目初步熟悉 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
题目更换会议 | 3 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 题目更换会议 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
汇报准备 | 2 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 汇报准备 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
项目第一次展示 | 0 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 郭维泽 | 项目第一次展示 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
第二周 | [11 empty] | 1 | 0
例会-项目计划 | 6 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | 例会-项目计划 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
撰写项目计划书 | 6 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 撰写项目计划书 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
开发人员分析相应模块 | 4 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 开发人员分析相应模块 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
测试人员准备开始测试 | 2 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 李书缘,王元玮,王云杰,张延钊 | 测试人员准备开始测试 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
项目第二次展示 | 0 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 郭维泽,吕江枫 | 项目第二次展示 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
第三周 |  |  |  |  | 实验1 软件需求分析 | 26
例会-需求分析 | 6 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | 例会-需求分析 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
软件需求规格说明书撰写 | 20 |  |  | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 软件需求规格说明书撰写 | 20
引言部分 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 引言部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
需求概述 | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 需求概述 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
开发人员业务分析 | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 开发人员业务分析 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
用户业务分析 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王云杰 | 用户业务分析 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
系统概述 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 系统概述 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
用例图绘制 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 用例图绘制 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
非功能需求 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 非功能需求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
环境需求 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 环境需求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
接口部分 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 接口部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
需求规格说明书整合 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 需求规格说明书整合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RUCM绘制 | 8 |  |  |  | RUCM绘制 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
规则查询 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 规则查询 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
生成回复 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 生成回复 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
对话添加 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 对话添加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
对话删除 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 对话删除 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
对话信息维护 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王云杰 | 对话信息维护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
对话规则更新 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 对话规则更新 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
微信交互 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 微信交互 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RUCM整合 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | RUCM整合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
第四周 | [11 empty] | 1 | 0
例会-需求评审 | 6 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 例会-需求评审 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
UML类图绘制 | 12 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | UML类图绘制 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
软件需求评审表单设计 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 王云杰 | 软件需求评审表单设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
加入维护人员登录RUCM | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 李书缘 | 加入维护人员登录RUCM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
修改需求规格说明书 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽 | 修改需求规格说明书 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
软件项目计划修改 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 王元玮 | 软件项目计划修改 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
例会-贡献度文档 | 6 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 例会-贡献度文档 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
汇报PPT准备
需求说明书的修改部分 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 郭维泽 | 需求说明书的修改部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
需求评审表单 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 王云杰 | 需求评审表单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
实验6项目计划 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 王元玮 | 实验6项目计划 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
实验7项目配置管理 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 吕江枫 | 实验7项目配置管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
实验8项目工作量估计与统计 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 李书缘，张延钊 | 实验8项目工作量估计与统计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
修改需求规格说明书 | 3 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 修改需求规格说明书 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
细化检查单中的7个类型 | 2 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 王云杰 | 细化检查单中的7个类型 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
修改部分项目计划 | 0.5 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 王元玮 | 修改部分项目计划 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
项目配置管理 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 吕江枫 | 项目配置管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
项目工作量估计与统计 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 张延钊，李书缘 | 项目工作量估计与统计 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
第五周
评审他组 | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-07
评审C组 | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 郭维泽 | 评审了C组的需求规格说明书 | 3.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3.5
评审C组 | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 王元玮 | 评审了C组的需求规格说明书 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 2
评审D组 | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 李书缘 | 评审了D组的需求规格说明书 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
评审D组 | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 吕江枫 | 评审了D组的需求规格说明书 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
回复评审 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 开会讨论评审意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1
例会 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1
修改需求分析说明书-引言 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 引言部分 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
修改需求分析说明书-数据库部分 | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王云杰 | 业务分析部分 | 2 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | 2.06
修改需求分析说明书 | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 郭维泽 | 修改了系统概述部分，并调整了一些文档格式 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 2.375
修改需求分析说明书 | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 吕江枫 | 添加了第三章非功能需求说明，修改了对话添加、删除的RUCM，修改了文档非功能需求部分 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 2
PPT制作 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 吕江枫 | 非功能需求部分 | 1 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.05
PPT制作 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 郭维泽 | 制作系统概述部分 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.515
PPT制作 | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 李书缘 | ppt整合 | 2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.96
修改工作量统计文档 | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 张延钊 | 修正了工作量统计文档，重新设计了工作量统计表格，对之前的工作记录根据现有的统计方法做了整理 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.375
更新工作量统计表格 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 张延钊 | 更新工作量表格 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5
第六周
例会 | 2 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 2
软件开发 | 68 | 2020-04-11 | 2020-04-13
删之前无关代码 | 2 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 张延钊 | 讨论代码，整理代码格式 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.08
删之前无关代码 | 2 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王云杰 | 讨论代码，整理代码格式 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.475
目录组织&部署&持续集成 | 8 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王元玮 | 搭建后端部署框架 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.9 | 1 | 4.52
后端代码接口 | 4 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王云杰 | 和组员讨论，新加storage接口 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.77
后端代码接口 | 4 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 张延钊 | 增加后端接口 | 3 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 3.09
微信端接口 | 12 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 李书缘 | 申请测试号，学习flask后端，调研调试接口 | 6 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1 | 6
维护端接口 | 12 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 吕江枫 | 搭建维护框架，解决bug | 3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1 | 3.84
前端Repo | 16 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 吕江枫 | 整理代码，搭建维护人员前端界面 | 8 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 8
基础测试用例 | 8 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 郭维泽 | 完成基础测试用例 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 3.8
评审他组
评审F组 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 郭维泽 | 讨论评审，和F组对接 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 2.16
评审F组 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 张延钊 | 讨论评审 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
评审G组 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 李书缘 | 讨论评审，和F组对接 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.5
评审G组 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 王云杰 | 讨论评审 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.5
回复评审&修改需求规则说明书 | 2 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 回复评审&修改需求规则说明书 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 2
PPT | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-17
ppt准备 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 郭维泽 | 汇总评审意见，准备ppt | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.2
第七周
例会 | 2 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 软件开发工作安排 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 2
软件开发 | 35 | 2020-04-18 | 2020-04-23
完善部署框架，部署到服务器 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 王元玮 | 完善部署框架，部署到服务器 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 2.2
处理反馈bug，改进模型效果 | 8 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 张延钊 | 改进初始使用模块 | 3 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1 | 2.94
搭建新数据库，完善接口 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 王云杰 | 搭建新数据库，完善接口 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 2.94
实现剩余维护用接口 | 6 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 等待数据库接口 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0
完善前端界面 | 3 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 完善前端界面 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.05
完成基本的微信交互框架 | 6 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 李书缘 | 修复bug，更新前端界面 | 3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 2.94
测试用例 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 郭维泽 | 等待整合 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0
评审复评分 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23
复评审C组 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 郭维泽 | 复评审C组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1
复评审D组 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 李书缘 | 复评审D组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1
复评审F组 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 复评审F组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
复评审G组 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王云杰 | 复评审G组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
实验6-8展示
实验6更新项目计划 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王元玮 | 更新项目计划 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.08
实验7项目配置管理整理 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 更新格式 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1 | 1.05
更新工作量统计表格 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 更新工作量统计表格 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1
PPT | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-17
ppt准备-需求与评审 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 郭维泽 | ppt准备-需求与评审
ppt准备-接口设计 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 李书缘 | ppt准备-接口设计
ppt准备-后端前端开发展示 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 王云杰 | ppt准备-后端前端开发展示
ppt准备-实验6 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 王元玮 | ppt准备-实验6
ppt准备-实验7 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 吕江枫 | ppt准备-实验7
ppt准备-实验8 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 张延钊 | ppt准备-实验8