## Sheet1
任务 | 预计工时 | 执行者 | 具体工作 | 汇报工时 | 评分1 | 评分2 | 评分3 | 评分4 | 评分5 | 最终
实验准备 | 23 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 实验准备
项目调研 | 6 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 项目调研 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
选题会议 | 6 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 选题会议 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
项目初步熟悉 | 6 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 项目初步熟悉 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
题目更换会议 | 3 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 题目更换会议 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
汇报准备 | 2 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 汇报准备 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
项目第一次展示 | 0 | 郭维泽 | 项目第一次展示 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
实验准备：软件项目定义 | 18 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 实验准备：软件项目定义 | 18
例会-项目计划 | 6 |  | 例会-项目计划 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
撰写项目计划书 | 6 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 撰写项目计划书 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
开发人员分析相应模块 | 4 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 开发人员分析相应模块 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
测试人员准备开始测试 | 2 | 李书源,王元玮,王云杰,张延钊 | 测试人员准备开始测试 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
项目第二次展示 | 0 | 郭维泽,吕江枫 | 项目第二次展示 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
实验1 软件需求分析 | 26 |  | 实验1 软件需求分析 | 26
例会-需求分析 | 6 |  | 例会-需求分析 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
软件需求规格说明书撰写 | 20 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 软件需求规格说明书撰写 | 20
引言部分 | 1 |  | 引言部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
需求概述 | 2 | 王元玮 | 需求概述 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
开发人员业务分析 | 2 | 郭维泽 | 开发人员业务分析 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
用户业务分析 | 1 | 王云杰 | 用户业务分析 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
系统概述 | 1 | 李书源 | 系统概述 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
用例图绘制 | 1 | 郭维泽 | 用例图绘制 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
非功能需求 | 1 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 非功能需求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
环境需求 | 1 | 吕江枫 | 环境需求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
接口部分 | 1 | 张延钊 | 接口部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
需求规格说明书整合 | 1 | 李书源 | 需求规格说明书整合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RUCM绘制 | 8 | 王元玮 | RUCM绘制 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
规则查询 | 1 |  | 规则查询 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
生成回复 | 1 | 张延钊 | 生成回复 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
对话添加 | 1 | 张延钊 | 对话添加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
对话删除 | 1 | 吕江枫 | 对话删除 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
对话信息维护 | 1 | 吕江枫 | 对话信息维护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
对话规则更新 | 1 | 王云杰 | 对话规则更新 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
微信交互 | 1 | 郭维泽 | 微信交互 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RUCM整合 | 1 | 李书源 | RUCM整合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
实验2 软件需求评审 | 33 | 王元玮 | 实验2 软件需求评审 | 33
例会-需求评审 | 6 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 例会-需求评审 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
UML类图绘制 | 12 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | UML类图绘制 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
软件需求评审表单设计 | 1 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 软件需求评审表单设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
加入维护人员登录RUCM | 1 | 王云杰 | 加入维护人员登录RUCM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
修改需求规格说明书 | 1 | 李书源 | 修改需求规格说明书 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
软件项目计划修改 | 1 | 郭维泽 | 软件项目计划修改 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
例会-贡献度文档 | 6 | 王元玮 | 例会-贡献度文档 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
汇报PPT准备 | 5 | 郭维泽,李书源,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 汇报PPT准备 | 5
需求说明书的修改部分 | 1 |  | 需求说明书的修改部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
需求评审表单 | 1 | 郭维泽 | 需求评审表单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
实验6项目计划 | 1 | 王云杰 | 实验6项目计划 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
实验7项目配置管理 | 1 | 王元玮 | 实验7项目配置管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
实验8项目工作量估计与统计 | 1 | 吕江枫 | 实验8项目工作量估计与统计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
实验3 软件改进与展示 | 100 |  | 实验3 软件改进与展示 | 100
软件改进与展示 | 100 |  | 软件改进与展示 | 100
实验4 软件测试 | 45 |  | 实验4 软件测试 | 45
软件测试分析 | 45 |  | 软件测试分析 | 45
实验5 软件测试评审 | 40 |  | 实验5 软件测试评审 | 40
软件测试评审 | 40 |  | 软件测试评审 | 40
实验7 软件配置管理 | 8 |  | 实验7 软件配置管理 | 8
配置管理员初步决定软件配置管理方法 | 2 | 吕江枫 | 配置管理员初步决定软件配置管理方法 | 2
软件配置管理文档修改 | 1 | 吕江枫 | 软件配置管理文档修改 | 1
配置管理文档格式修改 | 1 | 吕江枫 | 配置管理文档格式修改 | 1
配置管理文档更新 | 4 |  | 配置管理文档更新 | 4
实验8 软件工程实验追踪与分析 | 2 |  | 实验8 软件工程实验追踪与分析 | 2
工作量统计和估计文档初步撰写 | 2 | 张延钊 | 工作量统计和估计文档初步撰写 | 2
软件进度计划与控制 | 0 |  | 软件进度计划与控制 | 0