## Sheet15
行标签 | 求和项:计划工时 | 求和项:实际工时
(空白) |  | 0
2020/3/7 - 2020/3/13 | 30 | 43.4021 | 1043 | 1327.6168 | 521 | 521
2020/3/14 - 2020/3/20 | 12 | 17.4739 | 1013 | 1284.2147 | 506.0144 | 503.9676
2020/3/21 - 2020/3/27 | 26 | 34.9897 | 1001 | 1266.7408 | 500.0201 | 497.1103
2020/3/28 - 2020/4/3 | 42 | 48.8515 | 975 | 1231.7511 | 487.0326 | 483.3792
2020/4/4 - 2020/4/10 | 42.5 | 54.2264 | 933 | 1182.8996 | 466.0527 | 464.2083
2020/4/11 - 2020/4/17 | 91 | 95.1834 | 890.5 | 1128.6732 | 444.8231 | 442.9281
2020/4/18 - 2020/4/24 | 83 | 100.8364 | 799.5 | 1033.4898 | 399.3667 | 405.575
2020/4/25 - 2020/5/1 | 13 | 21.1083 | 716.5 | 932.6534 | 357.9065 | 366.0035
2020/5/2 - 2020/5/8 | 9 | 14.2569 | 703.5 | 911.5451 | 351.4128 | 357.7199
2020/5/9 - 2020/5/15 | 61 | 82.0769 | 694.5 | 897.2883 | 346.9171 | 352.1251
2020/5/16 - 2020/5/22 | 55 | 70.9027 | 633.5 | 815.2113 | 316.4463 | 319.9154
2020/5/23 - 2020/5/29 | 48 | 67.8335 | 578.5 | 744.3087 | 288.9727 | 292.0909
2020/5/30 - 2020/6/5 | 9 | 12.6667 | 530.5 | 676.4751 | 264.9957 | 265.4708
总计 | 521.5 | 663.8084 | 521.5 | 663.8084 | 260.5 | 260.5
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet1
行标签 | 求和项:实际工时 | 求和项:计划工时
(空白) | 0
2020/3/7 - 2020/3/13 | 43.4021 | 30
2020/3/14 - 2020/3/20 | 17.4739 | 12
2020/3/21 - 2020/3/27 | 34.9897 | 26
2020/3/28 - 2020/4/3 | 48.8515 | 42
2020/4/4 - 2020/4/10 | 54.2264 | 42.5
2020/4/11 - 2020/4/17 | 95.1834 | 91
2020/4/18 - 2020/4/24 | 100.8364 | 83
2020/4/25 - 2020/5/1 | 21.1083 | 13
2020/5/2 - 2020/5/8 | 14.2569 | 9
2020/5/9 - 2020/5/15 | 82.0769 | 61
2020/5/16 - 2020/5/22 | 70.9027 | 55
2020/5/23 - 2020/5/29 | 67.8335 | 48
2020/5/30 - 2020/6/5 | 12.6667 | 9
总计 | 663.8084 | 521.5

## Sheet6
行标签 | 求和项:汇报工时 | 求和项:实际工作量
(空白) | 0 | 0
2020/3/7 - 2020/3/13 | 20 | 28.1667
2020/3/14 - 2020/3/20 | 10 | 9.8333
2020/3/21 - 2020/3/27 | 16 | 26.1667
2020/3/28 - 2020/4/3 | 19 | 21
2020/4/4 - 2020/4/10 | 29.5 | 33.6667
2020/4/11 - 2020/4/17 | 82.5 | 122.8333
2020/4/18 - 2020/4/24 | 60.5 | 66
2020/4/25 - 2020/5/1 | 7.5 | 9.3333
2020/5/2 - 2020/5/8 | 5.5 | 9.5
2020/5/9 - 2020/5/15 | 38.5 | 49.6667
2020/5/16 - 2020/5/22 | 34.5 | 45.5
2020/5/23 - 2020/5/29 | 41 | 45.8333
2020/5/30 - 2020/6/5 | 3.5 | 5.1667
总计 | 368 | 472.6667

## Sheet14
任务名称 | 计划工时 | 开始时间 | 完成时间 | 执行人 | 汇报工时 | 系数 | 实际工作量
项目调研 | 5 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 4.5 | 1.3333 | 6
选题会议 | 6 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 1.3333 | 7.3333
项目初步熟悉 | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 4.5 | 1.3333 | 6
题目更换会议 | 6 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 2 | 5
汇报准备 | 2 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 郭维泽 | 0.5 | 1 | 0.5
例会-项目计划 | 6 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 1.3333 | 3.3333
项目第一次展示 | 0 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0 | 2 | 0
撰写项目计划书 | 5 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 4.5 | 0.66667 | 3
开发人员分析相应模块 | 4 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 李书缘,王元玮,王云杰,张延钊 | 3.5 | 1 | 3.5
测试人员准备开始测试 | 1 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,吕江枫 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
配置管理员初步决定软件配置管理方法 | 2 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 吕江枫 | 1.5 | 1.6667 | 2.5
项目第二次展示 | 0 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 0 | 2 | 0
例会-需求分析 | 6 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 2 | 5
引言部分 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 1 | 2 | 2
需求概述 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
开发人员业务分析 | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王云杰 | 2.5 | 2 | 5
用户业务分析 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 1 | 2 | 2
系统概述 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
用例图绘制 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
非功能需求 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 0 | 1.6667 | 0
环境需求 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 1 | 1.6667 | 1.6667
接口部分 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 1 | 0.66667 | 0.66667
需求规格说明书整合 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 0.5 | 1 | 0.5
规则查询 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 1 | 1.6667 | 1.6667
生成回复 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 1 | 1.6667 | 1.6667
对话添加 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 0 | 0.66667 | 0
对话删除 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
对话信息维护 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王云杰 | 0 | 1 | 0
对话规则更新 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 0 | 1 | 0
微信交互 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 0.5 | 1 | 0.5
RUCM整合 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 1 | 1.3333 | 1.3333
软件配置管理文档修改 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 1 | 1.6667 | 1.6667
例会-需求评审 | 6 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 0.66667 | 1.6667
UML类图绘制 | 14 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 6.5 | 0.66667 | 4.3333
软件需求评审表单设计 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 王云杰 | 0 | 2 | 0
加入维护人员登录RUCM | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 李书缘 | 0 | 1.3333 | 0
修改需求规格说明书 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽 | 1 | 0.66667 | 0.66667
软件项目计划修改 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 王元玮 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
工作量统计和估计文档初步撰写 | 2 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 张延钊 | 1.5 | 2 | 3
例会-贡献度文档 | 6 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 1 | 2.5
需求说明书的修改部分 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 郭维泽 | 0 | 0.66667 | 0
需求评审表单 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 王云杰 | 0 | 1.6667 | 0
实验6项目计划 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 王元玮 | 0 | 0.66667 | 0
实验7项目配置管理 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 吕江枫 | 1 | 2 | 2
实验8项目工作量估计与统计 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 李书缘,张延钊 | 0 | 0.66667 | 0
配置管理文档格式修改 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 吕江枫 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
修改需求规格说明书 | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.5 | 1.6667 | 2.5
细化检查单中的7个类型 | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 王云杰 | 1.5 | 2 | 3
修改部分项目计划 | 0.5 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 王元玮 | 0 | 1.3333 | 0
更新工作量统计文档 | 2 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 张延钊 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667
评审C组 | 7 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 郭维泽,王元玮 | 6.5 | 0.66667 | 4.3333
评审D组 | 7 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 李书缘,吕江枫 | 3 | 2 | 6
回复评审 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1 | 1.6667 | 1.6667
例会-回复评审CD | 6 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 2 | 5
引言部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 0 | 1.6667 | 0
数据库部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王云杰 | 0.5 | 2 | 1
系统概述部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 郭维泽 | 0.5 | 1 | 0.5
非功能需求说明、RUCM部分 | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 吕江枫 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
引言部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 0 | 1.6667 | 0
系统概述 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 郭维泽 | 0 | 1.6667 | 0
业务需求/功能需求/非需求 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 吕江枫 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
输入和输出/数据库特性 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王云杰 | 0 | 1 | 0
PPT整合 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 李书缘 | 0 | 1.3333 | 0
项目计划任务安排 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 1 | 1 | 1
例会-软件开发1 | 6 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 8.5 | 0.66667 | 5.6667
修改工作量统计文档 | 2 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 张延钊 | 2.5 | 1.3333 | 3.3333
目录组织&部署&持续集成 | 8 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王元玮 | 11.5 | 1.6667 | 19.1667
[5 empty] | 0 | 2 | 0
删之前无关代码 | 4 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王云杰,张延钊 | 1.5 | 1.3333 | 2
后端代码接口 | 8 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王云杰,张延钊 | 3.5 | 1.6667 | 5.8333
微信端接口 | 12 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 李书缘 | 5.5 | 1.6667 | 9.1667
维护端接口 | 12 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 吕江枫 | 5.5 | 1.6667 | 9.1667
前端Repo | 16 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 吕江枫 | 15.5 | 1.6667 | 25.8333
基础测试用例制作 | 4 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 郭维泽 | 5.5 | 1.3333 | 7.3333
评审F组 | 6 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 郭维泽,张延钊 | 8.5 | 2 | 17
评审G组 | 6 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 王云杰,李书缘 | 8.5 | 1.3333 | 11.3333
例会-回复评审FG | 6 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 8.5 | 1 | 8.5
回复评审&修改需求分析说明书 | 2 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 0.66667 | 1.6667
PPT制作 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 郭维泽 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
例会-软件开发2 | 6 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 1 | 5.5
复评审C组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 郭维泽 | 1 | 1 | 1
复评审D组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 李书缘 | 1 | 1.6667 | 1.6667
复评审F组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 张延钊 | 0 | 1.3333 | 0
复评审G组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 王云杰 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
完善部署框架，部署到服务器 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 王元玮 | 3.5 | 1 | 3.5
处理反馈bug，改进模型效果 | 8 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 张延钊 | 3.5 | 1.3333 | 4.6667
搭建新数据库，完善接口 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 王云杰 | 1.5 | 1.3333 | 2
实现剩余维护用接口 | 6 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 5.5 | 1.6667 | 9.1667
完善前端界面 | 3 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 2.5 | 1.3333 | 3.3333
完成基本的微信交互框架 | 6 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 李书缘 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667
测试用例 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 郭维泽 | 5.5 | 0.66667 | 3.6667
例会-实验6-8 | 6 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 0.66667 | 3.6667
PPT制作 | 6 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 1 | 2.5
chatterbot跑通，修改语言模型和效果 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 5.5 | 0.66667 | 3.6667
Tagger支持中文分词，Comparasion支持中文 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
额外对话训练数据，添加了基于词向量的比较方法， | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
增加训练数据，RulesAdapter接口 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667
前端接口对应后端实现 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 1.5 | 1.6667 | 2.5
迁移公众号。微信接口 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 李书缘 | 4.5 | 1.3333 | 6
代码review | 6 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王元玮 | 4.5 | 0.66667 | 3
跟chatterbot对接，加说明文档 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王云杰 | 3.5 | 0.66667 | 2.3333
实验6进度更新 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王元玮 | 0 | 0.66667 | 0
配置管理文档更新 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 1 | 1 | 1
更新工作量统计表格 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 1.5 | 1.3333 | 2
测试设计文档准备 | 4 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 郭维泽 | 3.5 | 1 | 3.5
例会-软件测试准备 | 6 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667
实验6进度更新 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 王元玮 | 1 | 0.66667 | 0.66667
实验7文档管理 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 吕江枫 | 0.5 | 2 | 1
更新工作量统计表格 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 张延钊 | 0 | 1 | 0
例会-软件测试 | 6 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 3.5 | 2 | 7
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 王元玮 | 0.5 | 1 | 0.5
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 吕江枫 | 1 | 1.6667 | 1.6667
更新工作量统计文档 | 1 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 张延钊 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
迁移到正式公众号 | 2 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
聊天信息加密 | 2 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 2.5 | 0.66667 | 1.6667
改善网页安全性 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 吕江枫 | 1.5 | 2 | 3
利用用例进行黑盒测试 | 6 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 郭维泽 | 4.5 | 1.3333 | 6
LogicAdapter部分 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 张延钊 | 3.5 | 1 | 3.5
Storage部分 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 王云杰 | 1.5 | 0.66667 | 1
Wechat部分 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 3.5 | 1.3333 | 4.6667
ConversationManager部分 | 6 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 吕江枫 | 2.5 | 0.66667 | 1.6667
撰写软件执行结果分析报告 | 16 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 吕江枫,李书缘,王云杰,张延钊 | 11.5 | 1.6667 | 19.1667
撰写软件问题报告 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 郭维泽 | 1.5 | 2 | 3
例会-软件测试&评审准备 | 6 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 3.5 | 1 | 3.5
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 王元玮 | 1 | 1 | 1
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 吕江枫 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
修改工作量统计文档 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 张延钊 | 0.5 | 1 | 0.5
软件测试评审检查单制作 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 王云杰 | 0 | 2 | 0
软件测试评审表制作 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 王云杰 | 1 | 1.6667 | 1.6667
[5 empty] | 0 | 1.3333 | 0
评审A组 | 12 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 1.3333 | 7.3333
评审B组 | 12 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 郭维泽,李书缘,吕江枫 | 5.5 | 1 | 5.5
例会-软件测试评审 | 6 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 8.5 | 1.3333 | 11.3333
回复评审结果 | 6 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 1.6667 | 9.1667
[5 empty] | 0 | 1.3333 | 0
修改软件测试需求说明书 | 4 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,吕江枫 | 1.5 | 1.3333 | 2
修改软件问题报告 | 4 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王云杰,张延钊 | 1.5 | 0.66667 | 1
[5 empty] | 0 | 2 | 0
修改微信部分代码 | 2 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 李书缘 | 1.5 | 1.6667 | 2.5
修改管理员部分代码 | 2 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 吕江枫 | 1.5 | 1.3333 | 2
汇报PPT | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王元玮 | 0 | 0.66667 | 0
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王元玮 | 1 | 1 | 1
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 吕江枫 | 0.5 | 2 | 1
更新工作量统计表格 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 张延钊 | 1 | 1 | 1
更新工作量统计文档 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 张延钊 | 0 | 0.66667 | 0
例会-软件测试复评审 | 6 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 8.5 | 2 | 17
评审H组 | 12 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 王元玮,王云杰,张延钊 | 9.5 | 0.5 | 4.75
评审I组 | 12 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫 | 9.5 | 0.5 | 4.75
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 王元玮 | 0 | 1.3333 | 0
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 吕江枫 | 0 | 1 | 0
更新工作量统计表格 | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 张延钊 | 0.5 | 1 | 0.5
回复评审结果 | 6 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 1.6667 | 9.1667
修改软件测试需求说明书 | 4 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 郭维泽,吕江枫,王云杰,张延钊 | 3.5 | 1.3333 | 4.6667
修改软件问题报告 | 2 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 王元玮 | 1.5 | 1.6667 | 2.5
[5 empty] | 0 | 1.3333 | 0
修改微信部分代码 | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 李书缘 | 1 | 1 | 1
修改管理员部分代码 | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 吕江枫 | 1 | 1 | 1
汇报PPT | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 李书缘 | 0.5 | 1 | 0.5
例会-实验6-8 | 6 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667
实验6进度总结&撰写实验6报告 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 王元玮 | 1 | 1 | 1
实验7进度总结&撰写实验7报告 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 吕江枫 | 0 | 1.6667 | 0
实验8进度总结&撰写实验8报告 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 张延钊 |  |  | 0

## Sheet16
郭维泽 | 234 | 81.6844 | 15.68%
李书缘 | 237 | 82.7317 | 15.88%
吕江枫 | 283 | 98.7893 | 18.96%
王元玮 | 226.5 | 79.0663 | 15.18%
王云杰 | 245 | 85.5243 | 16.42%
张延钊 | 267 | 93.204 | 17.89%
1492.5
| 一 | 30 | 28.1667
| 二 | 12 | 9.8333
| 三 | 26 | 26.1667
| 四 | 42 | 21
| 五 | 42.5 | 33.6667
| 六 | 91 | 122.8333
| 七 | 83 | 66
| 八 | 13 | 9.3333
| 九 | 9 | 9.5
| 十 | 61 | 49.6667
| 十一 | 55 | 45.5
| 十二 | 48 | 45.8333
| 十三 | 9 | 5.1667
例会 | 102 | 92.3183
实验准备 | 12 | 10.861
实验准备：软件项目定义 | 10 | 9.0508
实验1 软件需求分析 | 45 | 55
实验2 软件需求评审 | 40 | 36.2033
实验6-8展示 | 10 | 9.0508
实验3 软件改进与展示 | 127 | 140
实验4 软件测试 | 56 | 50.6846
实验5 软件测试评审 | 84 | 76.0268
实验6 软件进度计划与控制 | 9.5 | 8.5983
实验7 软件配置管理 | 11 | 9.9559
实验8 软件工程实验追踪与分析 | 15 | 13.5762
521.5

## 燃尽图
行标签 | 求和项:计划工时 | 求和项:实际工时
(空白) |  | 0
3月7日 | 5 | 9.75 | 521.5 | 723.6088 | 521 | 521
3月8日 | 6 | 9.4059 | 516.5 | 713.8588 | 516.0048 | 513.98
3月9日 | 5 | 8.3359 | 510.5 | 704.4529 | 510.0105 | 507.2077
3月11日 | 6 | 5.2118 | 505.5 | 696.1169 | 505.0153 | 501.2058
3月12日 | 2 | 2.5794 | 499.5 | 690.9051 | 499.0211 | 497.4532
3月13日 | 6 | 5.1074 | 497.5 | 688.3257 | 497.023 | 495.5961
3月14日 | 12 | 21.5654 | 491.5 | 683.2182 | 491.0288 | 491.9187
3月20日 | 0 | 0 | 479.5 | 661.6528 | 479.0403 | 476.3915
3月23日 | 6 | 7.2354 | 479.5 | 661.6528 | 479.0403 | 476.3915
3月24日 | 20 | 27.3891 | 473.5 | 654.4174 | 473.046 | 471.182
3月28日 | 26 | 27.772 | 453.5 | 627.0283 | 453.0652 | 451.4618
3月31日 | 6 | 6.3349 | 427.5 | 599.2563 | 427.0901 | 431.4659
4月1日 | 6 | 8.0961 | 421.5 | 592.9214 | 421.0959 | 426.9048
4月3日 | 4 | 4.3626 | 415.5 | 584.8252 | 415.1016 | 421.0755
4月4日 | 2.5 | 2.6948 | 411.5 | 580.4627 | 411.1055 | 417.9345
4月6日 | 14 | 25.0395 | 409 | 577.7679 | 408.6079 | 415.9942
4月8日 | 1 | 1.3821 | 395 | 552.7284 | 394.6213 | 397.9657
4月9日 | 17 | 19.2907 | 394 | 551.3463 | 393.6222 | 396.9706
4月10日 | 8 | 11.3404 | 377 | 532.0556 | 376.6385 | 383.0812
4月11日 | 64 | 76.9952 | 369 | 520.7152 | 368.6462 | 374.9161
4月13日 | 12 | 14.6691 | 305 | 443.72 | 304.7076 | 319.4794
4月15日 | 9 | 15.3863 | 293 | 429.0509 | 292.7191 | 308.9176
4月17日 | 6 | 8.2945 | 284 | 413.6646 | 283.7277 | 297.8394
4月18日 | 39 | 53.6862 | 278 | 405.37 | 277.7335 | 291.8674
4月23日 | 44 | 65.6775 | 239 | 351.6838 | 238.7709 | 253.2132
4月25日 | 4 | 5.3511 | 195 | 286.0064 | 194.813 | 205.9252
4月30日 | 9 | 13.8293 | 191 | 280.6553 | 190.8169 | 202.0724
5月7日 | 9 | 9.3243 | 182 | 266.826 | 181.8255 | 192.1153
5月9日 | 52 | 78.5769 | 173 | 257.5016 | 172.8341 | 185.4018
5月14日 | 9 | 17.3873 | 121 | 178.9248 | 120.884 | 128.8262
5月16日 | 2 | 1.9377 | 112 | 161.5375 | 111.8926 | 116.3074
5月20日 | 24 | 40.3513 | 110 | 159.5998 | 109.8945 | 114.9122
5月21日 | 29 | 40.2902 | 86 | 119.2484 | 85.9175 | 85.8591
5月28日 | 33 | 45.3505 | 57 | 78.9582 | 56.9453 | 56.8501
5月29日 | 15 | 18.8903 | 24 | 33.6077 | 23.977 | 24.1976
6月4日 | 9 | 14.7174 | 9 | 14.7174 | 8.9914 | 10.5966
总计 | 521.5 | 723.6088

## Sheet12
时间 | 计划工时 | 实际工时
3月7日 | 521 | 521
3月8日 | 516.0048 | 514.1076
3月9日 | 510.0105 | 507.2159
3月11日 | 505.0153 | 501.5836
3月12日 | 499.0211 | 498.6585
3月13日 | 497.023 | 495.5584
3月14日 | 491.0288 | 486.9352
3月20日 | 479.0403 | 473.2205
3月23日 | 479.0403 | 473.2205
3月24日 | 473.046 | 467.104
3月28日 | 453.0652 | 445.7583
3月31日 | 427.0901 | 424.7082
4月1日 | 421.0959 | 416.886
4月3日 | 415.1016 | 411.7541
4月4日 | 411.1055 | 407.4165
4月6日 | 408.6079 | 405.1889
4月8日 | 394.6213 | 391.8864
4月9日 | 393.6222 | 390.4341
4月10日 | 376.6385 | 372.6825
4月11日 | 368.6462 | 364.8561
4月13日 | 304.7076 | 316.4126
4月15日 | 292.7191 | 304.4857
4月17日 | 283.7277 | 295.3934
4月18日 | 277.7335 | 290.15
4月23日 | 238.7709 | 248.7207
4月25日 | 194.813 | 211.007
4月30日 | 190.8169 | 206.5071
5月7日 | 181.8255 | 194.4399
5月9日 | 172.8341 | 183.2502
5月14日 | 120.884 | 125.7864
5月16日 | 111.8926 | 118.8309
5月20日 | 109.8945 | 116.4615
5月21日 | 85.9175 | 96.37
5月28日 | 56.9453 | 63.1818
5月29日 | 23.977 | 29.1256
6月4日 | 8.9914 | 9.9417