## Sheet1
任务名称 | 计划工时 | 开始时间 | 完成时间 | 执行人 | 汇报工时 | 系数 | 实际工作量
项目调研 | 5 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 4.5 | 1.3333 | 6
选题会议 | 6 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 1.3333 | 7.3333
项目初步熟悉 | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 4.5 | 1.3333 | 6
题目更换会议 | 6 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 2 | 5
汇报准备 | 2 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 郭维泽 | 0.5 | 1 | 0.5
例会-项目计划 | 6 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 1.3333 | 3.3333
项目第一次展示 | 0 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0.5 | 2 | 1
撰写项目计划书 | 5 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 4.5 | 0.66667 | 3
开发人员分析相应模块 | 4 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 李书缘,王元玮,王云杰,张延钊 | 3.5 | 1 | 3.5
测试人员准备开始测试 | 1 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,吕江枫 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
配置管理员初步决定软件配置管理方法 | 2 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 吕江枫 | 1.5 | 1.6667 | 2.5
项目第二次展示 | 0 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 0.5 | 2 | 1
例会-需求分析 | 6 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 2 | 5
引言部分 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 1 | 2 | 2
需求概述 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
开发人员业务分析 | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王云杰 | 2.5 | 2 | 5
用户业务分析 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 1 | 2 | 2
系统概述 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
用例图绘制 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
非功能需求 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
环境需求 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 1 | 1.6667 | 1.6667
接口部分 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 1 | 0.66667 | 0.66667
需求规格说明书整合 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 0.5 | 1 | 0.5
规则查询 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 1 | 1.6667 | 1.6667
生成回复 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 1 | 1.6667 | 1.6667
对话添加 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
对话删除 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
对话信息维护 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王云杰 | 0.5 | 1 | 0.5
对话规则更新 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 0.5 | 1 | 0.5
微信交互 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 0.5 | 1 | 0.5
RUCM整合 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 1 | 1.3333 | 1.3333
软件配置管理文档修改 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 1 | 1.6667 | 1.6667
例会-需求评审 | 6 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 0.66667 | 1.6667
UML类图绘制 | 14 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 6.5 | 0.66667 | 4.3333
软件需求评审表单设计 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 王云杰 | 0.5 | 2 | 1
加入维护人员登录RUCM | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 李书缘 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
修改需求规格说明书 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽 | 1 | 0.66667 | 0.66667
软件项目计划修改 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 王元玮 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
工作量统计和估计文档初步撰写 | 2 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 张延钊 | 1.5 | 2 | 3
例会-贡献度文档 | 6 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 1 | 2.5
需求说明书的修改部分 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 郭维泽 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
需求评审表单 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 王云杰 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
实验6项目计划 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 王元玮 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
实验7项目配置管理 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 吕江枫 | 1 | 2 | 2
实验8项目工作量估计与统计 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 李书缘,张延钊 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
配置管理文档格式修改 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 吕江枫 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
修改需求规格说明书 | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.5 | 1.6667 | 2.5
细化检查单中的7个类型 | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 王云杰 | 1.5 | 2 | 3
修改部分项目计划 | 0.5 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 王元玮 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
更新工作量统计文档 | 2 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 张延钊 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667
评审C组 | 7 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 郭维泽,王元玮 | 6.5 | 0.66667 | 4.3333
评审D组 | 7 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 李书缘,吕江枫 | 3 | 2 | 6
回复评审 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1 | 1.6667 | 1.6667
例会-回复评审CD | 6 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 2 | 5
引言部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
数据库部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王云杰 | 0.5 | 2 | 1
系统概述部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 郭维泽 | 0.5 | 1 | 0.5
非功能需求说明、RUCM部分 | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 吕江枫 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
引言部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
系统概述 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 郭维泽 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
业务需求/功能需求/非需求 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 吕江枫 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
输入和输出/数据库特性 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王云杰 | 0.5 | 1 | 0.5
PPT整合 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 李书缘 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
项目计划任务安排 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 1 | 1 | 1
例会-软件开发1 | 6 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 8.5 | 0.66667 | 5.6667
修改工作量统计文档 | 2 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 张延钊 | 2.5 | 1.3333 | 3.3333
目录组织&部署&持续集成 | 8 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王元玮 | 11.5 | 1.6667 | 19.1667
删之前无关代码 | 4 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王云杰,张延钊 | 1.5 | 1.3333 | 2
后端代码接口 | 8 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王云杰,张延钊 | 3.5 | 1.6667 | 5.8333
微信端接口 | 12 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 李书缘 | 5.5 | 1.6667 | 9.1667
维护端接口 | 12 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 吕江枫 | 5.5 | 1.6667 | 9.1667
前端Repo | 16 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 吕江枫 | 15.5 | 1.6667 | 25.8333
基础测试用例制作 | 4 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 郭维泽 | 5.5 | 1.3333 | 7.3333
评审F组 | 6 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 郭维泽,张延钊 | 8.5 | 2 | 17
评审G组 | 6 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 王云杰,李书缘 | 8.5 | 1.3333 | 11.3333
例会-回复评审FG | 6 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 8.5 | 1 | 8.5
回复评审&修改需求分析说明书 | 2 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 0.66667 | 1.6667
PPT制作 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 郭维泽 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
例会-软件开发2 | 6 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 1 | 5.5
复评审C组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 郭维泽 | 1 | 1 | 1
复评审D组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 李书缘 | 1 | 1.6667 | 1.6667
复评审F组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 张延钊 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
复评审G组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 王云杰 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
完善部署框架，部署到服务器 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 王元玮 | 3.5 | 1 | 3.5
处理反馈bug，改进模型效果 | 8 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 张延钊 | 3.5 | 1.3333 | 4.6667
搭建新数据库，完善接口 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 王云杰 | 1.5 | 1.3333 | 2
实现剩余维护用接口 | 6 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 5.5 | 1.6667 | 9.1667
完善前端界面 | 3 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 2.5 | 1.3333 | 3.3333
完成基本的微信交互框架 | 6 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 李书缘 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667
测试用例 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 郭维泽 | 5.5 | 0.66667 | 3.6667
例会-实验6-8 | 6 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 0.66667 | 3.6667
PPT制作 | 6 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 1 | 2.5
chatterbot跑通，修改语言模型和效果 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 5.5 | 0.66667 | 3.6667
Tagger支持中文分词，Comparasion支持中文 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
额外对话训练数据，添加了基于词向量的比较方法， | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 0.5 | 1.6667 | 0.83333
增加训练数据，RulesAdapter接口 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667
前端接口对应后端实现 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 1.5 | 1.6667 | 2.5
迁移公众号。微信接口 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 李书缘 | 4.5 | 1.3333 | 6
代码review | 6 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王元玮 | 4.5 | 0.66667 | 3
跟chatterbot对接，加说明文档 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王云杰 | 3.5 | 0.66667 | 2.3333
实验6进度更新 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王元玮 | 1 | 1 | 1
配置管理文档更新 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 1 | 1 | 1
更新工作量统计表格 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 1 | 1.3333 | 1.3333
测试设计文档准备 | 4 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 郭维泽 | 4 | 1 | 4
例会-软件测试准备 | 6 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667
实验6进度更新 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 王元玮 | 1 | 0.66667 | 0.66667
实验7文档管理 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 吕江枫 | 1 | 1 | 1
更新工作量统计表格 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 张延钊 | 1 | 1 | 1
例会-软件测试 | 6 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 3.5 | 2 | 7
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 王元玮 | 0.5 | 1 | 0.5
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 吕江枫 | 1 | 1.6667 | 1.6667
更新工作量统计文档 | 1 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 张延钊 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
迁移到正式公众号 | 2 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
聊天信息加密 | 2 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 2.5 | 0.66667 | 1.6667
改善网页安全性 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 吕江枫 | 1.5 | 2 | 3
利用用例进行黑盒测试 | 6 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 郭维泽 | 4.5 | 1.3333 | 6
LogicAdapter部分 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 张延钊 | 3.5 | 1 | 3.5
Storage部分 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 王云杰 | 1.5 | 0.66667 | 1
Wechat部分 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 3.5 | 1.3333 | 4.6667
ConversationManager部分 | 6 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 吕江枫 | 2.5 | 0.66667 | 1.6667
撰写软件执行结果分析报告 | 16 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 吕江枫,李书缘,王云杰,张延钊 | 11.5 | 1.6667 | 19.1667
撰写软件问题报告 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 郭维泽 | 1.5 | 2 | 3
例会-软件测试&评审准备 | 6 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 3.5 | 1 | 3.5
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 王元玮 | 1 | 1 | 1
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 吕江枫 | 1 | 1 | 1
修改工作量统计文档 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 张延钊 | 1 | 1 | 1
软件测试评审检查单制作 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 王云杰 | 0.5 | 2 | 1
软件测试评审表制作 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 王云杰 | 1 | 1.6667 | 1.6667
[5 empty] | 0 | 1.3333 | 0
评审A组 | 12 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 1.3333 | 7.3333
评审B组 | 12 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 郭维泽,李书缘,吕江枫 | 5.5 | 1 | 5.5
例会-软件测试评审 | 6 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 8.5 | 1.3333 | 11.3333
回复评审结果 | 6 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 1.6667 | 9.1667
修改软件测试需求说明书 | 4 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,吕江枫 | 1.5 | 1.3333 | 2
修改软件问题报告 | 4 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王云杰,张延钊 | 1.5 | 0.66667 | 1
[5 empty] | 0.5 | 2 | 1
修改微信部分代码 | 2 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 李书缘 | 1.5 | 1.6667 | 2.5
修改管理员部分代码 | 2 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 吕江枫 | 1.5 | 1.3333 | 2
汇报PPT | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王元玮 | 0 | 0.66667 | 0
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王元玮 | 1 | 1 | 1
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 吕江枫 | 1 | 1 | 1
更新工作量统计表格 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 张延钊 | 1 | 1 | 1
更新工作量统计文档 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 张延钊 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333
例会-软件测试复评审 | 6 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 8.5 | 2 | 17
评审H组 | 12 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 王元玮,王云杰,张延钊 | 9.5 | 0.5 | 4.75
评审I组 | 12 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫 | 9.5 | 0.5 | 4.75
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 王元玮 | 0.5 | 1 | 0.5
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 吕江枫 | 0.5 | 1 | 0.5
更新工作量统计表格 | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 张延钊 | 0.5 | 1 | 0.5
回复评审结果 | 6 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 5.5 | 1.6667 | 9.1667
修改软件测试需求说明书 | 4 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 郭维泽,吕江枫,王云杰,张延钊 | 3.5 | 1.3333 | 4.6667
修改软件问题报告 | 2 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 王元玮 | 1.5 | 1.6667 | 2.5
[5 empty] | 0.5 | 1.3333 | 0.66667
修改微信部分代码 | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 李书缘 | 1 | 1 | 1
修改管理员部分代码 | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 吕江枫 | 1 | 1 | 1
汇报PPT | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 李书缘 | 0.5 | 1 | 0.5
例会-实验6-8 | 6 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667
实验6进度总结&撰写实验6报告 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 王元玮 | 1 | 1 | 1
实验7进度总结&撰写实验7报告 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 吕江枫 | 0.5 | 1 | 0.5
实验8进度总结&撰写实验8报告 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 张延钊 | 4 | 1 | 4

## Sheet2
任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 实际工作量
例会 | 2020-03-08 | 2020-06-04
选题会议 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
题目更换会议 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-项目计划 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-需求分析 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-需求评审 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-贡献度文档 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-回复评审CD | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-软件开发1 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-回复评审FG | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-软件开发2 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-实验6-8 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-软件测试准备 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-软件测试 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-软件测试&评审准备 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-软件测试评审 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-软件测试复评审 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
例会-实验6-8 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
实验准备 | 2020-03-07 | 2020-03-13 |  | #N/A
项目调研 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
项目初步熟悉 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
汇报准备 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 郭维泽 | 0
项目第一次展示 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
实验准备：软件项目定义 | 2020-03-14 | 2020-03-20
撰写项目计划书 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
开发人员分析相应模块 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 李书缘,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
测试人员准备开始测试 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,吕江枫 | 0
项目第二次展示 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 郭维泽 | 0
实验1 软件需求分析 | 2020-03-24 | 2020-04-03
1.1 软件需求规格说明书撰写 | 2020-03-24 | 2020-03-27
引言部分 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 0
需求概述 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 0
开发人员业务分析 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王云杰 | 0
用户业务分析 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 0
系统概述 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 0
用例图绘制 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
非功能需求 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 0
环境需求 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 0
接口部分 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 0
需求规格说明书整合 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 0
RUCM绘制 | 2020-03-24 | 2020-03-27
规则查询 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 0
生成回复 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 0
对话添加 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 0
对话删除 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 0
对话信息维护 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王云杰 | 0
对话规则更新 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 0
微信交互 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 0
RUCM整合 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 0
1.2 软件需求分析评审准备 | 2020-03-28 | 2020-04-03
UML类图绘制 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
软件需求评审表单设计 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 王云杰 | 0
加入维护人员登录RUCM | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 李书缘 | 0
修改需求规格说明书 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽 | 0
汇报PPT准备 | 2020-04-01 | 2020-04-01
需求说明书的修改部分 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 郭维泽 | 0
需求评审表单 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 王云杰 | 0
实验6项目计划 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 王元玮 | 0
实验7项目配置管理 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 吕江枫 | 0
实验8项目工作量估计与统计 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 李书缘,张延钊 | 0
修改需求规格说明书 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
细化检查单中的7个类型 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 王云杰 | 0
实验2 软件需求评审 | 2020-04-06 | 2020-04-20 |  | #N/A
2.2 需求初评审 | 2020-04-06 | 2020-04-10 |  | #N/A
评审他组 | 2020-04-06 | 2020-04-08 |  | #N/A
评审C组 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 郭维泽,王元玮 | 0
评审D组 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 李书缘,吕江枫 | 0
回复评审 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
修改需求分析说明书 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  | #N/A
引言部分 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 0
数据库部分 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王云杰 | 0
系统概述部分 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 郭维泽 | 0
非功能需求说明、RUCM部分 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 吕江枫 | 0
PPT制作 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  | 0
引言部分 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 0
系统概述 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 郭维泽 | 0
业务需求/功能需求/非需求 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 吕江枫 | 0
输入和输出/数据库特性 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王云杰 | 0
PPT整合 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 李书缘 | 0
2.3 需求复评审 | 2020-04-13 | 2020-04-19 |  | #N/A
评审他组 | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | #N/A
评审F组 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 郭维泽,张延钊 | 0
评审G组 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 王云杰,李书缘 | 0
回复评审&修改需求分析说明书 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
PPT制作 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 郭维泽 | 0
实验6-8展示 | 2020-04-18 | 2020-04-24 |  | #N/A
评审复评分 | 2020-04-18 | 2020-04-24 |  | #N/A
复评审C组 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 郭维泽 | 0
复评审D组 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 李书缘 | 0
复评审F组 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 张延钊 | 0
复评审G组 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 王云杰 | 0
PPT制作 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
实验3 软件改进与展示 | 2020-04-11 | 2020-05-09 |  | #N/A
部署 | 2020-04-11 | 2020-04-23 |  | #N/A
目录组织&部署&持续集成 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王元玮 | 0
完善部署框架，部署到服务器 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 王元玮 | 0
软件开发 | 2020-04-11 | 2020-05-09 |  | #N/A
删之前无关代码 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王云杰,张延钊 | 0
后端代码接口 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王云杰,张延钊 | 0
微信端接口 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 李书缘 | 0
维护端接口 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 吕江枫 | 0
前端Repo | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 吕江枫 | 0
处理反馈bug，改进模型效果 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 张延钊 | 0
搭建新数据库，完善接口 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 王云杰 | 0
实现剩余维护用接口 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 0
完善前端界面 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 0
完成基本的微信交互框架 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 李书缘 | 0
chatterbot跑通，修改语言模型和效果 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 0
Tagger支持中文分词，Comparasion支持中文 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 0
额外对话训练数据，添加了基于词向量的比较方法， | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 0
增加训练数据，RulesAdapter接口 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 0
前端接口对应后端实现 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 0
迁移公众号。微信接口 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 李书缘 | 0
代码review | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王元玮 | 0
跟chatterbot对接，加说明文档 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王云杰 | 0
迁移到正式公众号 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 0
聊天信息加密 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 0
改善网页安全性 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 吕江枫 | 0
实验4 软件测试 | 2020-04-11 | 2020-05-10 |  | #N/A
基础测试用例制作 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 郭维泽 | 0
测试用例 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 郭维泽 | 0
测试设计文档准备 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 郭维泽 | 0
利用用例进行黑盒测试 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 郭维泽 | 0
进行白盒测试，统计覆盖率 | 2020-05-09 | 2020-05-09 |  | #N/A
LogicAdapter部分 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 张延钊 | 0
Storage部分 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 王云杰 | 0
Wechat部分 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 0
ConversationManager部分 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 吕江枫 | 0
撰写软件执行结果分析报告 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 吕江枫,李书缘,王云杰,张延钊 | 0
撰写软件问题报告 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 郭维泽 | 0
实验5 软件测试评审 | 2020-05-16 | 2020-06-13 |  | #N/A
软件测试评审检查单制作 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 王云杰 | 0
软件测试评审表制作 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 王云杰 | 0
软件测试评审 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | #N/A
评审A组 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 王元玮,王云杰,张延钊 | 0
评审B组 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 郭维泽,李书缘,吕江枫 | 0
回复评审结果 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
修改文档 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | #N/A
修改软件测试需求说明书 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,吕江枫 | 0
修改软件问题报告 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王云杰,张延钊 | 0
修改程序 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | #N/A
修改微信部分代码 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 李书缘 | 0
修改管理员部分代码 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 吕江枫 | 0
汇报PPT | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王元玮 | 0
软件测试复评审 | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | #N/A
评审H组 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 王元玮,王云杰,张延钊 | 0
评审I组 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫 | 0
回复评审结果 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
修改文档 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | #N/A
修改软件测试需求说明书 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 郭维泽,吕江枫,王云杰,张延钊 | 0
修改软件问题报告 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 王元玮 | 0
修改程序 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | #N/A
修改微信部分代码 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 李书缘 | 0
修改管理员部分代码 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 吕江枫 | 0
汇报PPT | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 李书缘 | 0
实验6 软件进度计划与控制 | 2020-03-07 | 2020-06-12 |  | #N/A
软件项目计划修改 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 王元玮 | 0
修改部分项目计划 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 王元玮 | 0
项目计划任务安排 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 0
实验6进度更新 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王元玮 | 0
实验6进度更新 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 王元玮 | 0
实验6进度更新 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 王元玮 | 0
实验6进度更新 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 王元玮 | 0
实验6进度更新 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王元玮 | 0
实验6进度更新 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 王元玮 | 0
实验6进度总结&撰写实验6报告 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 王元玮 | 0
实验7 软件配置管理 | 2020-03-07 | 2020-06-12 |  | #N/A
配置管理员初步决定软件配置管理方法 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 吕江枫 | 0
软件配置管理文档修改 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 0
配置管理文档格式修改 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 吕江枫 | 0
配置管理文档更新 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 0
实验7文档管理 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 吕江枫 | 0
实验7文档管理 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 吕江枫 | 0
实验7文档管理 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 吕江枫 | 0
实验7文档管理 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 吕江枫 | 0
实验7文档管理 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 吕江枫 | 0
实验7进度总结&撰写实验7报告 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 吕江枫 | 0
实验8 软件工程实验追踪与分析 | 2020-03-07 | 2020-06-12 |  | #N/A
工作量统计和估计文档初步撰写 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 张延钊 | 0
更新工作量统计文档 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 张延钊 | 0
修改工作量统计文档 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 张延钊 | 0
更新工作量统计表格 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 0
更新工作量统计表格 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 张延钊 | 0
更新工作量统计文档 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 张延钊 | 0
修改工作量统计文档 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 张延钊 | 0
更新工作量统计表格 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 张延钊 | 0
更新工作量统计表格 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 张延钊 | 0
更新工作量统计文档 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 张延钊 | 0
实验8进度总结&撰写实验8报告 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 张延钊 | 0

## Sheet3
任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 实际工作量
实验准备：软件项目定义 | 2020-03-14 | 2020-03-20 | 负责人 | 工作量
撰写项目计划书 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
开发人员分析相应模块 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 李书缘,王元玮,王云杰,张延钊 | 0
测试人员准备开始测试 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,吕江枫 | 0
项目第二次展示 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 郭维泽 | 0