## Sheet7
行标签 | 求和项:计划工时 | 求和项:实际工时 | 计划剩余 | 实际剩余 | 计划百分比 | 实际百分比
(空白) |  | 0
3月7日 | 5 | 9.75 | 521.5 | 723.6088 | 100 | 100
3月8日 | 6 | 9.4059 | 516.5 | 713.8588 | 99.0412 | 98.6526
3月9日 | 5 | 8.3359 | 510.5 | 704.4529 | 97.8907 | 97.3527
3月11日 | 6 | 5.2118 | 505.5 | 696.1169 | 96.9319 | 96.2007
3月12日 | 2 | 2.5794 | 499.5 | 690.9051 | 95.7814 | 95.4805
3月13日 | 6 | 5.1074 | 497.5 | 688.3257 | 95.3979 | 95.124
3月14日 | 12 | 21.5654 | 491.5 | 683.2182 | 94.2474 | 94.4182
3月20日 | 0 | 0 | 479.5 | 661.6528 | 91.9463 | 91.4379
3月23日 | 6 | 7.2354 | 479.5 | 661.6528 | 91.9463 | 91.4379
3月24日 | 20 | 27.3891 | 473.5 | 654.4174 | 90.7958 | 90.438
3月28日 | 26 | 27.772 | 453.5 | 627.0283 | 86.9607 | 86.6529
3月31日 | 6 | 6.3349 | 427.5 | 599.2563 | 81.9751 | 82.815
4月1日 | 6 | 8.0961 | 421.5 | 592.9214 | 80.8245 | 81.9395
4月3日 | 4 | 4.3626 | 415.5 | 584.8252 | 79.674 | 80.8206
4月4日 | 2.5 | 2.6948 | 411.5 | 580.4627 | 78.907 | 80.2177
4月6日 | 14 | 25.0395 | 409 | 577.7679 | 78.4276 | 79.8453
4月8日 | 1 | 1.3821 | 395 | 552.7284 | 75.743 | 76.385
4月9日 | 17 | 19.2907 | 394 | 551.3463 | 75.5513 | 76.194
4月10日 | 8 | 11.3404 | 377 | 532.0556 | 72.2915 | 73.5281
4月11日 | 64 | 76.9952 | 369 | 520.7152 | 70.7574 | 71.9609
4月13日 | 12 | 14.6691 | 305 | 443.72 | 58.4851 | 61.3204
4月15日 | 9 | 15.3863 | 293 | 429.0509 | 56.1841 | 59.2932
4月17日 | 6 | 8.2945 | 284 | 413.6646 | 54.4583 | 57.1669
4月18日 | 39 | 53.6862 | 278 | 405.37 | 53.3078 | 56.0206
4月23日 | 44 | 65.6775 | 239 | 351.6838 | 45.8293 | 48.6014
4月25日 | 4 | 5.3511 | 195 | 286.0064 | 37.3921 | 39.525
4月30日 | 9 | 13.8293 | 191 | 280.6553 | 36.6251 | 38.7855
5月7日 | 9 | 9.3243 | 182 | 266.826 | 34.8993 | 36.8743
5月9日 | 52 | 78.5769 | 173 | 257.5016 | 33.1735 | 35.5858
5月14日 | 9 | 17.3873 | 121 | 178.9248 | 23.2023 | 24.7267
5月16日 | 2 | 1.9377 | 112 | 161.5375 | 21.4765 | 22.3239
5月20日 | 24 | 40.3513 | 110 | 159.5998 | 21.093 | 22.0561
5月21日 | 29 | 40.2902 | 86 | 119.2484 | 16.4909 | 16.4797
5月28日 | 33 | 45.3505 | 57 | 78.9582 | 10.93 | 10.9117
5月29日 | 15 | 18.8903 | 24 | 33.6077 | 4.6021 | 4.6445
6月4日 | 9 | 14.7174 | 9 | 14.7174 | 1.7258 | 2.0339
总计 | 521.5 | 723.6088 | 530.5 | 738.3262

## Sheet8
行标签 | 计划百分比 | 实际百分比
3月7日 | 100 | 100
3月8日 | 99.0412 | 98.6526
3月9日 | 97.8907 | 97.3527
3月11日 | 96.9319 | 96.2007
3月12日 | 95.7814 | 95.4805
3月13日 | 95.3979 | 95.124
3月14日 | 94.2474 | 94.4182
3月20日 | 91.9463 | 91.4379
3月23日 | 91.9463 | 91.4379
3月24日 | 90.7958 | 90.438
3月28日 | 86.9607 | 86.6529
3月31日 | 81.9751 | 82.815
4月1日 | 80.8245 | 81.9395
4月3日 | 79.674 | 80.8206
4月4日 | 78.907 | 80.2177
4月6日 | 78.4276 | 79.8453
4月8日 | 75.743 | 76.385
4月9日 | 75.5513 | 76.194
4月10日 | 72.2915 | 73.5281
4月11日 | 70.7574 | 71.9609
4月13日 | 58.4851 | 61.3204
4月15日 | 56.1841 | 59.2932
4月17日 | 54.4583 | 57.1669
4月18日 | 53.3078 | 56.0206
4月23日 | 45.8293 | 48.6014
4月25日 | 37.3921 | 39.525
4月30日 | 36.6251 | 38.7855
5月7日 | 34.8993 | 36.8743
5月9日 | 33.1735 | 35.5858
5月14日 | 23.2023 | 24.7267
5月16日 | 21.4765 | 22.3239
5月20日 | 21.093 | 22.0561
5月21日 | 16.4909 | 16.4797
5月28日 | 10.93 | 10.9117
5月29日 | 4.6021 | 4.6445
6月4日 | 1.7258 | 2.0339
总计

## Sheet1
任务名称 | 计划工时 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 系数 | 实际工时
项目调研 | 5 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.7394 | 8.6968
选题会议 | 6 | 2020-03-08 | 2020-03-08 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.7089 | 10.2536
项目初步熟悉 | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.955 | 9.775
题目更换会议 | 6 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.2713 | 7.6278
汇报准备 | 2 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 郭维泽 | 1.8185 | 3.6371
例会-项目计划 | 6 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.9051 | 11.4308
项目第一次展示 | 0 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.8885 | 0
[5 empty] | 1.2133 | 0
撰写项目计划书 | 5 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.2579 | 6.2893
开发人员分析相应模块 | 4 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 李书缘,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.3937 | 5.5747
测试人员准备开始测试 | 1 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 郭维泽,吕江枫 | 0.99114 | 0.99114
配置管理员初步决定软件配置管理方法 | 2 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 吕江枫 | 1.6832 | 3.3664
项目第二次展示 | 0 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | 0.88409 | 0
例会-需求分析 | 6 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.0976 | 6.5854
引言部分 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 0.97605 | 0.97605
需求概述 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 1.8214 | 1.8214
开发人员业务分析 | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王云杰 | 1.8788 | 3.7575
用户业务分析 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 1.6848 | 1.6848
系统概述 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 0.91491 | 0.91491
用例图绘制 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.3212 | 1.3212
非功能需求 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 1.7128 | 1.7128
环境需求 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 1.9048 | 1.9048
接口部分 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 1.2908 | 1.2908
需求规格说明书整合 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 1.5665 | 1.5665
规则查询 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 1.1687 | 1.1687
生成回复 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 张延钊 | 1.8265 | 1.8265
对话添加 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 1.8022 | 1.8022
对话删除 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 1.202 | 1.202
对话信息维护 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王云杰 | 1.9265 | 1.9265
对话规则更新 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 郭维泽 | 1.2692 | 1.2692
微信交互 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 李书缘 | 1.2282 | 1.2282
RUCM整合 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 王元玮 | 1.2903 | 1.2903
软件配置管理文档修改 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 吕江枫 | 0.92152 | 0.92152
例会-需求评审 | 6 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.3424 | 8.0542
UML类图绘制 | 14 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0.94703 | 13.2584
软件需求评审表单设计 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 王云杰 | 0.90893 | 0.90893
加入维护人员登录RUCM | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 李书缘 | 1.2888 | 1.2888
修改需求规格说明书 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 郭维泽 | 1.0152 | 1.0152
软件项目计划修改 | 1 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 王元玮 | 1.114 | 1.114
工作量统计和估计文档初步撰写 | 2 | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 张延钊 | 1.2383 | 2.4766
例会-贡献度文档 | 6 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0.80449 | 4.8269
需求说明书的修改部分 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 郭维泽 | 0.89561 | 0.89561
需求评审表单 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 王云杰 | 1.5861 | 1.5861
实验6项目计划 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 王元玮 | 1.5943 | 1.5943
实验7项目配置管理 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 吕江枫 | 1.3517 | 1.3517
实验8项目工作量估计与统计 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 李书缘,张延钊 | 1.4023 | 1.4023
配置管理文档格式修改 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 吕江枫 | 1.7793 | 1.7793
修改需求规格说明书 | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0.81685 | 1.6337
细化检查单中的7个类型 | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 王云杰 | 1.2679 | 2.5358
修改部分项目计划 | 0.5 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 王元玮 | 0.99433 | 0.49717
更新工作量统计文档 | 2 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 张延钊 | 1.4206 | 2.8412
评审C组 | 7 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 郭维泽,王元玮 | 1.6281 | 11.3967
评审D组 | 7 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 李书缘,吕江枫 | 0.93784 | 6.5649
回复评审 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.5447 | 1.5447
例会-回复评审CD | 6 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.0026 | 6.0157
引言部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 0.82047 | 0.82047
数据库部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王云杰 | 1.9196 | 1.9196
系统概述部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 郭维泽 | 1.1632 | 1.1632
非功能需求说明、RUCM部分 | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 吕江枫 | 1.2094 | 2.4188
引言部分 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 1.6129 | 1.6129
系统概述 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 郭维泽 | 1.4249 | 1.4249
业务需求/功能需求/非需求 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 吕江枫 | 1.5091 | 1.5091
输入和输出/数据库特性 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王云杰 | 1.2576 | 1.2576
PPT整合 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 李书缘 | 1.2715 | 1.2715
项目计划任务安排 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 王元玮 | 1.6924 | 1.6924
例会-软件开发1 | 6 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.4622 | 8.7731
修改工作量统计文档 | 2 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 张延钊 | 1.3821 | 2.7642
目录组织&部署&持续集成 | 8 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王元玮 | 0.94444 | 7.5555
[5 empty] | 0.89176 | 0
删之前无关代码 | 4 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王云杰,张延钊 | 1.1673 | 4.6691
后端代码接口 | 8 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 王云杰,张延钊 | 0.95831 | 7.6664
微信端接口 | 12 | 2020-04-11 | 2020-04-13 | 李书缘 | 1.6138 | 19.3652
维护端接口 | 12 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 吕江枫 | 1.6966 | 20.3595
前端Repo | 16 | 2020-04-11 | 2020-04-15 | 吕江枫 | 1.4527 | 23.2435
基础测试用例制作 | 4 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 郭维泽 | 1.8489 | 7.3957
评审F组 | 6 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 郭维泽,张延钊 | 1.7078 | 10.2467
评审G组 | 6 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 王云杰,李书缘 | 1.3751 | 8.2508
例会-回复评审FG | 6 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.8907 | 11.3443
回复评审&修改需求分析说明书 | 2 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.5046 | 3.0093
PPT制作 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 郭维泽 | 1.329 | 1.329
例会-软件开发2 | 6 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.7458 | 10.475
复评审C组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 郭维泽 | 1.6105 | 1.6105
复评审D组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 李书缘 | 0.97241 | 0.97241
复评审F组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 张延钊 | 1.665 | 1.665
复评审G组 | 1 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | 王云杰 | 0.88319 | 0.88319
完善部署框架，部署到服务器 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 王元玮 | 1.2724 | 5.0897
处理反馈bug，改进模型效果 | 8 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 张延钊 | 1.7579 | 14.0634
搭建新数据库，完善接口 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 王云杰 | 1.6761 | 6.7043
实现剩余维护用接口 | 6 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 1.7239 | 10.3433
完善前端界面 | 3 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 1.2202 | 3.6606
完成基本的微信交互框架 | 6 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | 李书缘 | 1.0144 | 6.0865
测试用例 | 4 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 郭维泽 | 1.2823 | 5.1293
例会-实验6-8 | 6 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.6188 | 9.713
PPT制作 | 6 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.2062 | 7.237
chatterbot跑通，修改语言模型和效果 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 1.6536 | 6.6144
Tagger支持中文分词，Comparasion支持中文 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 1.3616 | 2.7231
额外对话训练数据，添加了基于词向量的比较方法， | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 0.83411 | 1.6682
增加训练数据，RulesAdapter接口 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 1.1298 | 2.2595
前端接口对应后端实现 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 1.529 | 6.1161
迁移公众号。微信接口 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 李书缘 | 0.847 | 3.388
代码review | 6 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王元玮 | 1.6557 | 9.934
跟chatterbot对接，加说明文档 | 4 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王云杰 | 1.6953 | 6.7811
实验6进度更新 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 王元玮 | 0.94511 | 0.94511
配置管理文档更新 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 吕江枫 | 1.8905 | 1.8905
更新工作量统计表格 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 张延钊 | 1.3763 | 2.7525
测试设计文档准备 | 4 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | 郭维泽 | 1.4948 | 5.9792
例会-软件测试准备 | 6 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.9385 | 11.6312
实验6进度更新 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 王元玮 | 1.634 | 1.634
实验7文档管理 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 吕江枫 | 0.825 | 0.825
更新工作量统计表格 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 张延钊 | 1.0768 | 1.0768
例会-软件测试 | 6 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.1326 | 6.7958
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 王元玮 | 1.5577 | 1.5577
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 吕江枫 | 1.172 | 1.172
更新工作量统计文档 | 1 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 张延钊 | 1.7685 | 1.7685
迁移到正式公众号 | 2 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 0.99846 | 1.9969
聊天信息加密 | 2 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 1.5097 | 3.0195
改善网页安全性 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 吕江枫 | 1.5494 | 6.1976
利用用例进行黑盒测试 | 6 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 郭维泽 | 1.4865 | 8.9193
LogicAdapter部分 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 张延钊 | 1.2566 | 5.0262
Storage部分 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 王云杰 | 1.9518 | 7.8073
Wechat部分 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 李书缘 | 0.96105 | 3.8442
ConversationManager部分 | 6 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 吕江枫 | 1.1794 | 7.0764
撰写软件执行结果分析报告 | 16 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 吕江枫,李书缘,王云杰,张延钊 | 1.995 | 31.9201
撰写软件问题报告 | 4 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 郭维泽 | 1.3354 | 5.3417
例会-软件测试&评审准备 | 6 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.8065 | 10.8388
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 王元玮 | 1.7951 | 1.7951
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 吕江枫 | 1.8836 | 1.8836
修改工作量统计文档 | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 张延钊 | 0.90499 | 0.90499
软件测试评审检查单制作 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 王云杰 | 1.6993 | 1.6993
软件测试评审表制作 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 王云杰 | 1.1421 | 1.1421
[5 empty] | 1.3966 | 0
评审A组 | 12 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 王元玮,王云杰,张延钊 | 1.6607 | 19.9289
评审B组 | 12 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 郭维泽,李书缘,吕江枫 | 1.4735 | 17.6818
例会-软件测试评审 | 6 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.343 | 8.0581
回复评审结果 | 6 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.8233 | 10.9397
[5 empty] | 0.88906 | 0
修改软件测试需求说明书 | 4 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 郭维泽,吕江枫 | 1.655 | 6.6202
修改软件问题报告 | 4 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王云杰,张延钊 | 1.95 | 7.8
[5 empty] | 1.7212 | 0
修改微信部分代码 | 2 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 李书缘 | 1.5422 | 3.0845
修改管理员部分代码 | 2 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 吕江枫 | 1.012 | 2.0239
汇报PPT | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王元玮 | 1.1912 | 1.1912
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 王元玮 | 1.0712 | 1.0712
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 吕江枫 | 0.84653 | 0.84653
更新工作量统计表格 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 张延钊 | 1.7707 | 1.7707
更新工作量统计文档 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 张延钊 | 1.8864 | 1.8864
例会-软件测试复评审 | 6 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 0.95149 | 5.709
评审H组 | 12 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 王元玮,王云杰,张延钊 | 0.87535 | 10.5042
评审I组 | 12 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 郭维泽,李书缘,吕江枫 | 0.99141 | 11.8969
实验6进度更新 | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 王元玮 | 1.4676 | 1.4676
实验7文档管理 | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 吕江枫 | 1.1508 | 1.1508
更新工作量统计表格 | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 张延钊 | 1.0046 | 1.0046
回复评审结果 | 6 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.2138 | 7.2828
修改软件测试需求说明书 | 4 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 郭维泽,吕江枫,王云杰,张延钊 | 1.0564 | 4.2258
修改软件问题报告 | 2 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 王元玮 | 0.8587 | 1.7174
[5 empty] | 1.7494 | 0
修改微信部分代码 | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 李书缘 | 1.3519 | 1.3519
修改管理员部分代码 | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 吕江枫 | 1.5886 | 1.5886
汇报PPT | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 李书缘 | 1.7937 | 1.7937
例会-实验6-8 | 6 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 郭维泽,李书缘,吕江枫,王元玮,王云杰,张延钊 | 1.0096 | 6.0578
实验6进度总结&撰写实验6报告 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 王元玮 | 1.6083 | 1.6083
实验7进度总结&撰写实验7报告 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 吕江枫 | 1.4801 | 1.4801
实验8进度总结&撰写实验8报告 | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 张延钊 | 1.9206 | 1.9206