## Slide 1
WeChatterBot——
基于Chatterbot架构的微信聊天机器人
E组
成员：郭维泽、李书缘、吕江枫
王元玮、王云杰、张延钊

## Slide 2: 实验6总结

## Slide 3
任务按照实验和周次顺序
进行大致的任务分配
项目阶段分配和任务进展

## Slide 4
任务按照实验和周次顺序进行大致的任务分配（甘特图）
项目阶段分配和任务进展

## Slide 5
燃尽图
Chart: 
| 43897 | 43904 | 43911 | 43918 | 43925 | 43932 | 43939 | 43946 | 43953 | 43960 | 43967 | 43974 | 43981
剩余累计实际工时 | 521.5 | 491.5 | 482.5 | 463.5 | 411.5 | 369 | 278 | 210 | 182 | 162 | 112 | 57 | 9
基线剩余累计工时 | 521.5 | 491.5 | 479.5 | 453.5 | 411.5 | 369 | 278 | 195 | 182 | 173 | 112 | 57 | 9
软件需求分析部分
软件开发部分
软件测试部分

## Slide 6
实验6总结
项目的计划和任务进展分析是任务能按时完成的保障：
  对于某时间计划的突然变更要进行记录。
  对于工作量不确定的情况通过组内协商进行。
  通过设立里程碑保证提交内容按时完成。
问题总结：
  实验进行过程中遇到了2-3次较大的计划变更（需求、开发、测试部分）。
  在项目初期很难准确预估整体项目的工时，基线变动较大。
  使用Project如不与SharePoint相关使用，很难及时记录组员工作。

## Slide 7: 实验7总结

## Slide 8
项目管理工具：GitHub，Onedrive
管理流程：
1. 实验文档及补充文件
2. 代码配置管理
配置管理概述

## Slide 9
完成实验文档：配置管理说明1.1，配置管理分析报告2.0
过程管理：
  总结了项目情况
  总结了Commit情况
  总结了Pull Request情况
  总结了代码评审情况
版本管理：
  总结了实验文档版本管理情况
剩余工作
总结内容

## Slide 10
仓库链接：https://github.com/bhsei/20_E
分支使用：
  Master分支：用于实验文件的提交、维持实验项目和文件的稳定版本
  Doc分支：用于最新实验文档的更新
贡献请求与代码评审：
  项目截至目前共有17次贡献请求，全部用于合并doc分支和master分支其中共有5次代码评审。
Commit情况：65次commit
由于20_E由指定组员进行文档的提交，故不统计个人提交记录。
20_E仓库

## Slide 11
仓库链接：https://github.com/Rogggger/WeChatterBot
分支使用：
  Master分支：用于维护项目最新稳定版本
  Qa分支：用于项目的部署测试
  功能分支：负责开发特定功能的分支，如conversation_manager
贡献请求与代码评审：
  项目截至目前共有49次贡献请求，所有贡献请求都会进行代码评审
WeChatterBot仓库

## Slide 12
Commit情况：203次commit
  张延钊：60次；郭维泽：8次；王云杰：22次；王元玮：35次；吕江枫：28次；李书缘：35次；stickler-ci：15次
WeChatterBot仓库
Chart: 提交次数统计
| 郭维泽 | 张延钊 | 王云杰 | 王元玮 | 吕江枫 | 李书缘 | stickler-ci
销售额 | 8 | 60 | 22 | 35 | 28 | 35 | 15

## Slide 13
仓库链接：https://github.com/Jack2313/AdminPages
分支使用：
  Master分支：用于维护项目最新稳定版本
贡献请求与代码评审：
  个人开发，所以没有贡献请求与代码评审。
Commit情况：24次commit，全部由吕江枫提交
AdminPages仓库

## Slide 14
2. 要合并的commit
3. 评审人提供反馈意见
4. 提交者根据反馈意见进行修改
5. 评审人表示满意
1. 提交者创建PR
评审示例

## Slide 15
文档版本管理
文件名 | 版本数 | 最终版本
项目计划书 | 2 | V1.1.0
需求分析说明书 | 8 | V3.0.0
测试需求说明书 | 4 | V1.3.0
单元测试报告 | 2 | V1.1.0
软件问题报告 | 3 | V1.2.0
配置管理计划 | 2 | V1.1.0
配置管理分析报告 | 2 | V1.1.0
工作量估计与分析 | 2 | V1.1.0

## Slide 16
文档版本管理
版本较少原因，以测试需求说明文档为例
版本 | 变更时间 | 修改人 | 备注
1.0.0 | 2020/05/14 | 郭维泽 | 初稿
1.1.0 | 2020/5/22 | 郭维泽、王元玮、李书缘、张延钊、王云杰、吕江枫 | 根据一次评审修改相应内容
1.2.0 | 2020/5/22 | 郭维泽、吕江枫 | 整合单元测试文档
1.3.0 | 2020/5/22 | 郭维泽、王元玮、李书缘、张延钊、王云杰、吕江枫 | 根据二次评审修改相应内容
对于评审意见中的小修改，直接由全员在OneDrive上修改，因此大部分文档缺少修订号级别的修改
对于评审意见中的较大修改，创建新版本后进行修改，一般采用批注或修订模式提示修改位置

## Slide 17
剩余工作
根据下周工作内容，更新最终版本配置管理分析报告
下周报告中进行实验7总结

## Slide 18: 实验8总结

## Slide 19: 工作量统计 方法说明

## Slide 20
工作量总结
Chart: 个人工作量占比统计
| 郭维泽 | 李书缘 | 吕江枫 | 王元玮 | 王云杰 | 张延钊
 | 0.15678 | 0.15879 | 0.18961 | 0.15176 | 0.16415 | 0.17889
Chart: 任务工作量统计
| 例会 | 实验准备 | 实验准备：软件项目定义 | 实验1 软件需求分析 | 实验2 软件需求评审 | 实验6-8展示 | 实验3 软件改进与展示 | 实验4 软件测试 | 实验5 软件测试评审 | 实验6 软件进度计划与控制 | 实验7 软件配置管理 | 实验8 软件工程实验追踪与分析
计划工作量 | 102 | 12 | 10 | 45 | 40 | 10 | 127 | 56 | 84 | 9.5 | 11 | 15
实际工作量 | 92.3183 | 10.861 | 9.0508 | 55 | 36.2033 | 9.0508 | 140 | 50.6846 | 76.0268 | 8.5983 | 9.9559 | 13.5762
Chart: 每周工作量统计
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三
计划工作量 | 30 | 12 | 26 | 42 | 42.5 | 91 | 83 | 13 | 9 | 61 | 55 | 48 | 9
实际工作量 | 28.1667 | 9.8333 | 26.1667 | 21 | 33.6667 | 122.8333 | 66 | 9.3333 | 9.5 | 49.6667 | 45.5 | 45.8333 | 5.1667

## Slide 21
实验8总结
总的来说，工作量整体分配较为合理
  每个人的工作量大致平均
  每周计划的工作时间基本充足
问题总结
  对需求分析和开发部分工作预计不足
  每次任务评分过程较为繁琐

## Slide 22
感谢倾听